РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ БРЯНСКИЙ РАЙОН

ГЛИНИЩЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2023г.   № 25

с. Глинищево

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры, спорта,

молодежной политики и организация праздничных

мероприятий, на территории муниципального

образования «Глинищевское сельское

поселение» за 2022 год

В соответствии  с постановлением Глинищевской сельской администрации 15 марта 2018 года № 32/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Глинищевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и организация праздничных мероприятий, на территории муниципального образования «Глинищевское сельское поселение» за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Глинищевской сельской администрации в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Глинищевской сельской

администрации                                                                                                Н.Д. Трушкин

Приложение

к постановлению Глинищевской

сельской администрации

от 28.02.2023 №25

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и организация праздничных мероприятий, на территории муниципального образования «Глинищевское сельское поселение»

за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, реализации основных мероприятий программы, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и организация праздничных мероприятий, на территории Глинищевского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области» утвержденную постановлением Глинищевской сельской администрации от 15.12.2022г. № 152 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и организации праздничных мероприятий на территории муниципального образования «Глинищевское сельское поселение» (с учетом изменений, вносимых постановлением Глинищевской сельской администрации от 13.12.2022 № 211) включает в себя следующие мероприятия

01 – «Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры» (далее – Мероприятие 1);

02 – «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта» (далее – Мероприятие 2);

03 – «Организация и проведение праздничных мероприятий» (далее – Мероприятие3);

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Обеспечение исполнения в полном объеме и в соответствии с заключенным соглашением полномочий в области культуры, для:

улучшение качества жизни граждан, проживающих, работающих на территории поселения, путем расширения услуг в сфере культуры, приобщения жителей к любительскому искусству и ремеслу;

- проведение мероприятий к праздничным и памятным датам вне рамок переданных полномочий, а так же сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия;

- создание необходимых условий для  укрепления здоровья населения  путем реализации комплекса мероприятий, направленных наразвитие массовой физической культуры и спорта среди населения.

- реализация программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и организация  праздничных мероприятий, на территории Глинищевского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области» направлена на решение важных вопросов местного значения - обеспечение безопасных и благоприятных условий  культурно-досугового обслуживания в  учреждениях культуры и включения культуры в процесс социально – экономических преобразований в качестве одного из элементов стратегии развития поселения.

В результате проведенных мероприятий за 2022 год были осуществлены следующие направления в развитии культуры, физической культуры, спорта и организация праздничных мероприятий, на территории муниципального образования:

- в сфере развития культуры

для обеспечения деятельности МБУК «ЦКД Брянского района» Глинищевского сельской администрацией обеспечено финансирование в полном объеме запланированных средств, в сумме    2040,9 тыс.руб. - по переданным полномочиям в сфере культуры, что позволило в течение всего года эффективно функционировать сектору культуры и досуга, развивать и укреплять материально-техническую базу муниципальных учреждений.

- в сфере физической культуры и спорта

по мероприятию по развитию физической культуры и спорта Глинищевской сельской администрацией было обеспечена организация спортивных мероприятий в сумме 0,00 тыс.руб.

по мероприятию организация и проведение праздничных мероприятий приобретались венки, цветы для возложения на памятники при проведении мероприятий к 9 мая «День Победы», ко Дню освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и другим датам, приобретались подарки к праздничным, юбилейным и памятным датам ветеранам, семьям, прожившим в браке 50 лет, проведение праздника «День поселения». Расходы на данное мероприятие составили 0,00 тыс. руб.

Раздел 2.  Сведенияоб использовании финансовых средств и факторах

повлиявших навыполнение мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 2040,9 тыс. руб., фактически израсходовано – 2040,9 тыс. руб. (100 % - мероприятие выполнено).

По Мероприятию 1 – «Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры» за счет средств бюджета поселения по плану составил 2040,9 тыс. руб., фактически израсходовано – 2040,9 тыс. руб. (100 %- мероприятие выполнено).

По Мероприятию 2 – «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта» за счет средств бюджета поселения по плану составил 0,00 тыс. руб., фактически израсходовано – 0,00 тыс. руб. (мероприятие не выполнялось).

По Мероприятию 3 – «Организация и проведение праздничных мероприятий» за счет средств бюджета поселения по плану составил 0,00 тыс. руб., фактически израсходовано – 0,00 тыс. руб. (мероприятие не выполнялось).

Особых факторов повлиявших на ход реализации муниципальной программы не

имелось.

Оценка исполнения бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования приведена в Приложении 1 к настоящему отчету и составляет по проценту исполнения запланированных бюджетных ассигнований – 99,7 %.

Раздел 3. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение года в муниципальную программу Постановлением Глинищевской сельской администрации вносились следующие изменения: №211 от 13.12.2022г.

Раздел 4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и организация

праздничных мероприятий, на территории

Мичуринского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области» за 2022 год

Сведения о достижении целевых значений, показателей эффективности реализации муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивалась на основании  следующих качественных целевых показателей:

- проведение культурно-массовых мероприятий на территории  Глинищевского сельского поселения – значение показателя равно 0,9 балла в связи;

- финансовое обеспечения деятельности МБУК «ЦКД Брянского района»  филиал осуществлено в полном объеме запланированных средств, что позволило эффективно функционировать сектору культуры и досуга – значение показателя равно 1,0 баллу;

- количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилось – значение показателя равно 0,8 баллу;

- участие спортсменов и команд поселения в районных, областных и межрегиональных соревнованиях по всем видам спорта  – значение показателя равно 0,8 баллам;

- обеспеченность спортивно-оздоровительными зонами, площадками, спортивными залами, сохранилось на плановом уровне – значение показателя равно 1 баллу;

- количество участвующих работников  в спортивно-оздоровительной спартакиаде по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по сдаче норм «ГТО» и занятые места т.к. спартакиада по ГТО не проводилась– значение показателя равно 0 баллам.

Результативность  реализации муниципальной программы,  также определяется достижением целевых значений показателей (индикаторов) достигнутых Глинищевской сельской администрацией, в результате выполнения задач по следующимфактическим  показателям:

1. Исполнение в полном объеме сельским поселением финансовыми ресурсами переданных полномочий, в результате, которого:

- повысились доступность, качество, объем и разнообразия в сфере культурно-массовых мероприятий;

- повышается эффективность и качество культурно-досуговой деятельности в поселении.

2. Организация проведения мероприятий военно-патриотической направленности – 3 мероприятия.

3. Уменьшилось количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Глинищевского сельского поселения.

4. Организация физкультурно-спортивных и досуговых мероприятий с целью привлечения максимального количества детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом в зимний период

5. Повышение качества спортивно-массовой работы с населением.

6. Умеренными темпами происходит постепенное увеличение развития инфраструктуры физической культуры и спорта – о благоустраиваются спортивные корты.

С учетом данных согласно Приложению 1 оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 90,0 %,  - достижение показателей эффективности в полном объеме свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.